## Prosjektplan
Tidsplan -"stilling", ref. åå/xxxx |  |  | Måned: | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  | Mai
|  |  | Uke: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Prosess/handling |  | Kommentar | Ansvar
Planlegging | Dialog om behov - stillingsanalyse
Tentativ tidsplan, intervjugruppe
Endelig versjon av kunngjøring klar
Kunngjøring | Lage sak i Jobbnorge og ePhorte |  | PR
| Sendt til organisasjonene med 3 dagers frist |  | PR
| Kunngjort/publisert i avtalte kanaler |  | PR
| Søknadsfrist | min. 2 uker
Intervjufasen | Intervjugruppen leser søknader underveis |  | Intervjugruppen
| Sorteringsmøte/utvalg til intervju | 1-3 dager e. frist
Innkalle til førstegangsintervju
Intervjuguide/fordele roller til intervju
Ev. utsending av oppgave/case
Førstegangsintervjuer tidspunkt
Innkalling til annengangsintervju
Annengangsintervjuer tidspunkt
| Referanseintervjuer |  | Leder
Innstilling | Skrive intervjunotater og innstilling fortløpende
| Ferdigstilt og signert innstilling | Senest 10 dg før AR-møte
Ansettelse | Samle og forberede saken til behandling i AR |  | PR
AR-møte
| Avklare betingelser med innstilt |  | Leder
| Sende tilbudsbrev |  | PR
Signert avtale mottatt i retur
| Info til øvrige søkere om at stilling er besatt |  | PR
Tentativ oppstart i stillingen
Innstillende myndighet: NN
Ressursperson(er): NN
Personalrådgiver (PR): NN

## Sheet1
3
3
2
2
3
2
2
1
14
2
4
1
4
2
1
1
2