## Timer Web
Timekontroll og prognose
Aktiviteter Fase 0 | Timer budsjett | Timer utført | Estimert gjenstående | Prognose | OR/UR | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 | Timer utført uke 11 | Timer utført uke 12 | Timer utført uke 13 | Timer utført uke 14 | Timer utført uke 15 | Timer utført uke 16 | Timer utført uke 17 | Timer utført uke 18 | Timer utført uke 19 | Timer utført uke 20 | Timer utført uke 21 | Timer utført uke 22 | Timer utført uke 23 | Timer utført uke 24 | Timer utført uke 25 | Timer utført uke 26 | Timer utført uke 27 | Timer utført uke 28 | Timer utført uke 29 | Timer utført uke 30 | Timer utført uke 31 | Timer utført uke 32 | Timer utført uke 33 | Timer utført uke 34 | Timer utført uke 35 | Timer utført uke 36 | Timer utført uke 37 | Timer utført uke 38 | Timer utført uke 39 | Timer utført uke 40 | Timer utført uke 41 | Timer utført uke 42 | Timer utført uke 43 | Timer utført uke 44 | Timer utført uke 45 | Timer utført uke 46 | Timer utført uke 47 | Timer utført uke 48 | Timer utført uke 49 | Timer utført uke 50 | [40 empty] | Status
Prosjektetablering | 120 | 45.25 | 0 | 45.25 | -74.75 |  |  | 2 | 41.75 | 0.5 |  | 1 | [80 empty] | Denne prosessen var mye mindre enn først antatt, brukte derfor mye færre timer.
Prosjektledelse | 30 | 60 | 0 | 60 | 30 | 9.5 | 3.25 | 17.75 | 22.5 | 4 |  | 1.25 | 0.75 |  | 1
Totalt | 150 | 105.25 | 0 | 105.25 | -44.75 | 9.5 | 3.25 | 19.75 | 64.25 | 4.5 | 0 | 2.25 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktiviteter Fase 1 Prosess 1.1 (GDPR) | Timer budsjett | Timer utført | Estimert gjenstående | Prognose | OR/UR | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 | Timer utført uke 11 | Timer utført uke 12 | Timer utført uke 13 | Timer utført uke 14 | Timer utført uke 15 | Timer utført uke 16 | Timer utført uke 17 | Timer utført uke 18 | Timer utført uke 19 | Timer utført uke 20 | Timer utført uke 21 | Timer utført uke 22 | Timer utført uke 23 | Timer utført uke 24 | Timer utført uke 25 | Timer utført uke 26 | Timer utført uke 27 | Timer utført uke 28 | Timer utført uke 29 | Timer utført uke 30 | Timer utført uke 31 | Timer utført uke 32 | Timer utført uke 33 | Timer utført uke 34 | Timer utført uke 35 | Timer utført uke 36 | Timer utført uke 37 | Timer utført uke 38 | Timer utført uke 39 | Timer utført uke 40 | Timer utført uke 41 | Timer utført uke 42 | Timer utført uke 43 | Timer utført uke 44 | Timer utført uke 45 | Timer utført uke 46 | Timer utført uke 47 | Timer utført uke 48 | Timer utført uke 49 | Timer utført uke 50 | [40 empty] | Kommentar
Konseptarbeid/UX | 40 | 87.25 | 0 | 87.25 | 47.25 |  | 1 |  |  | 19 | 14 | 13 | 21.5 | 17.75 | 1 | [77 empty] | måtte gjennom veldig mange utkast. Gjorde også brukertester, som egentlig ikke var lagt inn.
Utvikling | 80 | 24 | 0 | 24 | -56 | [7 empty] | 14.25 | 9.25 |  | 0.5
Prosjektledelse | 80 | 65.5 | 0 | 65.5 | -14.5 | 10.5 |  |  | 5 |  | 6.75 | 23.25 | 16.5 | 2 | 1 | 0.5
Totalt | 200 | 176.75 | 0 | 176.75 | -23.25 | 10.5 | 1 | 0 | 5 | 19 | 20.75 | 36.25 | 52.25 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktiviteter Fase 1 Prosess 1.2 (Forskpro) | Timer budsjett | Timer utført | Estimert gjenstående | Prognose | OR/UR | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 | Timer utført uke 11 | Timer utført uke 12 | Timer utført uke 13 | Timer utført uke 14 | Timer utført uke 15 | Timer utført uke 16 | Timer utført uke 17 | Timer utført uke 18 | Timer utført uke 19 | Timer utført uke 20 | Timer utført uke 21 | Timer utført uke 22 | Timer utført uke 23 | Timer utført uke 24 | Timer utført uke 25 | Timer utført uke 26 | Timer utført uke 27 | Timer utført uke 28 | Timer utført uke 29 | Timer utført uke 30 | Timer utført uke 31 | Timer utført uke 32 | Timer utført uke 33 | Timer utført uke 34 | Timer utført uke 35 | Timer utført uke 36 | Timer utført uke 37 | Timer utført uke 38 | Timer utført uke 39 | Timer utført uke 40 | Timer utført uke 41 | Timer utført uke 42 | Timer utført uke 43 | Timer utført uke 44 | Timer utført uke 45 | Timer utført uke 46 | Timer utført uke 47 | Timer utført uke 48 | Timer utført uke 49 | Timer utført uke 50 | Timer utført uke 51 | Timer utført uke 52 | Timer utført uke 1 | [37 empty] | Status
Behovskartlegging | 160 | 22.75 | 0 | 22.75 | -137.25 | [8 empty] | 1.25 |  | 7 | 14.5
Konsept / UX | 80 | 177.25 | 0 | 177.25 | 97.25 | [13 empty] | 30.25 | 24.75 | 15.25 | 1 | 10 | 10 | 3.5 | 11.5 | 21 | 12.5 |  |  | 4 | 4 | 3 | 23.5 | 3
Implementasjon (og revidering) | 160 | 177.25 | 0 | 177.25 | 17.25 | [20 empty] | 17.5 | 12.5 | 25.5 | 1.5 |  |  |  |  | 17 | 8.75 | 3 | 0.5 | 1.5 |  |  | 8.75 | 17.75 | 1 | 5 | [6 empty] | 14 | 17.5 | 5 | 3 | 12.5 | 5
Pilotering og brukertester | 120 | 149.25 | 0 | 149.25 | 29.25 | [28 empty] | 1 | 6.5 | 24 | 35 | 3.25 |  | 4 | 24.5 | 12.75 | 3 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 3.25 | 8 | 3.5 | 1.5 | 5.5
Innføring | 80 | 37.25 | 0 | 37.25 | -42.75 | [39 empty] | 3 | 5.25 | 3 | 1.5 | 6.5 | 6 | 8 | 2.5 | 1.5
Prosjektledelse | 256 | 246.75 | 0 | 246.75 | -9.25 | [7 empty] | 2 | 7.75 | 5.75 | 15.25 | 4.25 | 4 | 11.5 | 6 | 10.5 | 20.75 | 16.5 | 6.5 | 14 | 6 | 8.5 | 16.5 | 8 |  |  |  |  | 7.75 | 14.25 | 4.25 | 3 | 8 | 14.5 |  | 5 | 10.25 | 12 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [43 empty] | setter kanskje mye opp som prosjektledelse når det egentlig er kartlegging?
Totalt | 856 | 810.5 | 0 | 810.5 | -45.5 | [7 empty] | 2 | 9 | 5.75 | 22.25 | 18.75 | 4 | 41.75 | 30.75 | 25.75 | 21.75 | 26.5 | 16.5 | 17.5 | 35 | 42 | 54.5 | 9.5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 49.25 | 32.5 | 31.25 | 38.5 | 12.75 | 14.5 | 4 | 38.25 | 40.75 | 16 | 12.5 | 9.5 | 7.75 | 6.25 | 9.5 | 11 | 7.5 | 27.5 | 20 | 6.5 | 3 | 12.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Aktiviteter Fase 2 | Timer budsjett | Timer utført | Estimert gjenstående | Prognose | OR/UR | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 | Timer utført uke 11 | Timer utført uke 12 | Timer utført uke 13 | Timer utført uke 14 | Timer utført uke 15 | Timer utført uke 16 | Timer utført uke 17 | Timer utført uke 18 | Timer utført uke 19 | Timer utført uke 20 | Timer utført uke 21 | Timer utført uke 22 | Timer utført uke 23 | Timer utført uke 24 | Timer utført uke 25 | Timer utført uke 26 | Timer utført uke 27 | Timer utført uke 28 | Timer utført uke 29 | Timer utført uke 30 | Timer utført uke 31 | Timer utført uke 32 | Timer utført uke 33 | Timer utført uke 34 | Timer utført uke 35 | Timer utført uke 36 | Timer utført uke 37 | Timer utført uke 38 | Timer utført uke 39 | Timer utført uke 40 | Timer utført uke 41 | Timer utført uke 42 | Timer utført uke 43 | Timer utført uke 44 | Timer utført uke 45 | Timer utført uke 46 | Timer utført uke 47 | Timer utført uke 48 | Timer utført uke 49 | Timer utført uke 50 | Timer utført uke 51 | Timer utført uke 52 | Timer utført uke 1 | Timer utført uke 2 | Timer utført uke 3 | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 | Timer utført uke 11 | Timer utført uke 12 | Timer utført uke 13 | Timer utført uke 14 | Timer utført uke 15 | Timer utført uke 16 | Timer utført uke 17 | Timer utført uke 18 | Timer utført uke 19 | Timer utført uke 20 | Timer utført uke 21 | Timer utført uke 22 | Timer utført uke 23 | Timer utført uke 24 | Timer utført uke 25 | Timer utført uke 26 | Timer utført uke 27 | Timer utført uke 28 | Timer utført uke 29 | Timer utført uke 30 | Timer utført uke 31 | Timer utført uke 32 | Timer utført uke 33 | Timer utført uke 34 | Timer utført uke 35 | Timer utført uke 36 | Timer utført uke 37 | Timer utført uke 38 | Status
Utrede konsepter | 80 | 26 | 0 | 26 | -54 | [34 empty] | 4 | 5 |  | 16 | [5 empty] | 1
2.1. NSD Konseptarbeid/UX | 120 | 204.25 | 0 | 204.25 | 84.25 | [38 empty] | 4 | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 2 | 7 | 8 |  |  | 13.5 | 8.75 | 11.75 | 2 | 2.25 | 7 |  | 8.5 | 7 | 5 |  |  |  |  | 12 | 2 | 6 | 17.25 | 2 | 9.75 | 18.5 | 15.5 | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 17
2.1. NSD Utvikling | 230 | 639.5 | 23 | 662.5 | 432.5 | [41 empty] | 1.5 |  | 1 |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 4.5 | 19.25 | 22 | 32.5 | 39 | 54.5 | 30.5 | 20 | 21.25 | 15.75 | 20.75 | 16 | 15.75 | 8 | 21 | 22.5 | 8 | 33.5 | 41.75 | 28.5 | 36 | 12 | 15 | 33 | 16.5 | 7 |  |  |  |  | 7.5 | 19 | 9
2.1. NSD Brukertesting | 50 | 40.25 | 0 | 40.25 | -9.75 | [58 empty] | 2 | [7 empty] | 6 | 3 | 23.25 | 4.5 | 1.5
2.2. Konseptarbeid/UX | 120 | 0 | 0 | 0 | -120
2.2. Utvikling | 150 | 0 | 0 | 0 | -150
2.2. Brukertesting | 50 | 0 | 0 | 0 | -50
Prosjektledelse totalt Fase 2 | 231.31 | 237.25 | 9.25 | 246.5 | 15.19 | [35 empty] | 7 | 6.5 |  | 3.75 | 5 |  | 5 |  | 5.75 | 8 | 6.5 | 6.75 | 10.25 |  | 2 | 4.5 | 3.75 | 5 | 3 | 6.5 | 13.5 | 4 | 5.75 | 4 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.5 | 6 | 8.5 | 6 | 6 | 14.5 | 5 | 8 | 5 | 3 |  |  |  |  | 23 | 2.75 | 6.5 | 7
Totalt | 1031.31 | 1147.25 | 32.25 | 1179.5 | 148.19 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6.5 | 16 | 7.75 | 7.5 | 0 | 6.5 | 0 | 10.75 | 8 | 10.5 | 16.75 | 20.25 | 0 | 2 | 22.5 | 31.75 | 38.75 | 37.5 | 47.75 | 75 | 34.5 | 34.25 | 34.25 | 28.75 | 20.75 | 18 | 16.75 | 11 | 35 | 28 | 26 | 62.25 | 73 | 48.75 | 70.5 | 32.5 | 34 | 38 | 20.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.25 | 25.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktiviteter totalt | Timer budsjett | Timer utført | Estimert gjenstående | Prognose | OR/UR | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 | Timer utført uke 11 | Timer utført uke 12 | Timer utført uke 13 | Timer utført uke 14 | Timer utført uke 15 | Timer utført uke 16 | Timer utført uke 17 | Timer utført uke 18 | Timer utført uke 19 | Timer utført uke 20 | Timer utført uke 21 | Timer utført uke 22 | Timer utført uke 23 | Timer utført uke 24 | Timer utført uke 25 | Timer utført uke 26 | Timer utført uke 27 | Timer utført uke 28 | Timer utført uke 29 | Timer utført uke 30 | Timer utført uke 31 | Timer utført uke 32 | Timer utført uke 33 | Timer utført uke 34 | Timer utført uke 35 | Timer utført uke 36 | Timer utført uke 37 | Timer utført uke 38 | Timer utført uke 39 | Timer utført uke 40 | Timer utført uke 41 | Timer utført uke 42 | Timer utført uke 43 | Timer utført uke 44 | Timer utført uke 45 | Timer utført uke 46 | Timer utført uke 47 | Timer utført uke 48 | Timer utført uke 49 | Timer utført uke 50 | Timer utført uke 51 | Timer utført uke 52 | Timer utført uke 1 | Timer utført uke 2 | Timer utført uke 3 | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 |  |  |  | Timer utført uke 11 | [24 empty] | Kommentar
Fase 0 | 150 | 105.25 | 0 | 105.25 | -44.75
Fase 1 Prosess 1.1 | 200 | 176.75 | 0 | 176.75 | -23.25
Fase 1 Prosess 1.2 | 856 | 810.5 | 0 | 810.5 | -45.5
Fase 2 | 1031.31 | 1147.25 | 32.25 | 1179.5 | 148.19
Totalt | 2237.31 | 2239.75 | 32.25 | 2272 | 34.69 | [46 empty] | 36.75 | 26.75 | 3 | 14.5 | 27.5 | 31.75 | 38.75 | 37.5 | 47.75 | [7 empty] | 16.75

## Prognose
Aktivitet | Budsjett (timer) | Prognose (timer) | Budsjett (pris) | Prognose (pris) | OR/UR
Fase 0 | 150 | 105.25 | 97500 | 70517.5 | 72.33%
Prosess 1.1 | 200 | 176.75 | 134000 | 118422.5 | 88.38%
Prosess 1.2 | 856 | 810.5 | 573520 | 543035 | 94.68%
Fase 2 prosess 2.1. | 1031.31 | 1179.5 | 690977.7 | 813855 | 117.8%
satt av til reise |  |  | 50000 | 0
Totalt | 2237.31 | 2272 | 1545997.7 | 1545830 | 99.99%
Budsjettet var 2240 t/ kr 1.496.000 totalt men dette var 2018 og 19-priser. Vi har gjort arbeidet i 2019 og 2020
På grunn av dette blir det færre timer i forhold til budsjettet som var satt i prosjektbeskrivelsen.
Det var satt av 50.000 ekstra til reiser. Kan vi bruke det?
126,5 timer av prosess 2.1 er gjort i 2019
17,5 timer av prosess 1.2. er gjort i 2020
Se fanen "regnskap"

## Timer totalt (hidden)
Timekontroll og prognose
Aktiviteter totalt | Timer budsjett | Timer utført | Estimert gjenstående | Prognose | OR/UR
Webseksjonen | 2237.31 | 2239.75 | 32.25 | 2272 | 34.69
Juss |  | 57.5
AF |  | 0
Totalt | 2237.31 | 2297.25 | 32.25 | 2272 | 34.69

## Regnskap
Januar/Februar (uke 4-9)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Fase 0 | 101.25 | 67837.5
Prosess 1.1 | 56.25 | 37687.5
Prosess 1.2 | 0 | 0
Prosess 2.1 |  | 0
Prosess 2.2 |  | 0
Totalt | 157.5 | 105525 |  | 105525
Mars (uke 10-13)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Fase 0 | 4 | 2680
Prosess 1.1 | 119.5 | 80065
Prosess 1.2 | 16.75 | 11222.5
Prosess 2.1 |  | 0
Prosess 2.2 |  | 0
Totalt | 140.25 | 93967.5 |  | 93967.5
April (uke 14-17)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Fase 0 | 0 | 0
Prosess 1.1 | 1 | 670
Prosess 1.2 | 86.75 | 58122.5
Prosess 2.1 |  | 0
Prosess 2.2 |  | 0
Totalt | 87.75 | 58792.5 |  | 58792.5
Mai (uke 18-22)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 1.2 | 121.25 | 81237.5
Prosess 2.1 |  | 0
Prosess 2.2 |  | 0
Totalt | 121.25 | 81237.5 |  | 81237.5
Juni (uke 23-26)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Fase 0 |  | 0
Prosess 1.1 | 0 | 0
Prosess 1.2 | 149 | 99830
Prosess 2.1 | 0 | 0
Totalt | 149 | 99830 |  | 99830
Juli (uke 27-31)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 1.2 | 20.5 | 13735
Prosess 2.1 | 0 | 0
Totalt | 20.5 | 13735 |  | 13735
August (uke 32-35)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 1.2 | 151.5 | 101505
Prosess 2.1 | 0 | 0
Totalt | 151.5 | 101505 |  | 101505
September (uke 36-39)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 1.2 | 69.5 | 46565
Prosess 2.1 | 16 | 10720
Totalt | 85.5 | 57285 |  | 57285
Oktober (uke 40-44)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 1.2 | 86.5 | 57955
Prosess 2.1 | 37.75 | 25292.5
Totalt | 124.25 | 83247.5 |  | 83247.5
November (uke 45-48)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 1.2 | 34.25 | 22947.5
Prosess 2.1 | 25.25 | 16917.5
Totalt | 59.5 | 39865 |  | 39865
Desember (uke 49-50)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 1.2 | 57 | 38190
Prosess 2.1 | 47.5 | 31825
Totalt | 104.5 | 70015 |  | 70015
Januar (uke 1-5)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 1.2 | 17.5 | 12075
Prosess 2.1 | 132.5 | 91425
Totalt | 150 | 103500 |  | 103500
Februar (uke 6-9)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 2.1 | 191.5 | 132135
Totalt | 191.5 | 132135 |  | 132135
Mars (uke 10-13)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 2.1 | 101.75 | 70207.5
Totalt | 101.75 | 70207.5 |  | 70207.5
April (uke 14-18)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 2.1 | 116.75 | 80557.5
Totalt | 116.75 | 80557.5 |  | 80557.5
| Timer | Sum
Mai (uke 19-22)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 2.1 | 254.5 | 175605
Totalt | 254.5 | 175605 |  | 175605
Juni (uke 23-26)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 2.1 | 125 | 86250
Totalt | 125 | 86250 |  | 86250
Juli (uke 27-31)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 2.1 | 47 | 32430
Totalt | 47 | 32430 |  | 32430
August (uke 32-35)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 2.1 | 51.75 | 35707.5
Totalt | 51.75 | 35707.5 |  | 35707.5
Sept (uke 36-39)
Aktivitet | Antall timer | Fakturert beløp | Utgifter | Balanse
Prosess 2.1 | 0 | 0
Totalt | 0 | 0 |  | 0
Totalt 2019 | 1201.5 | 805005
Totalt 2020 | 1038.25 | 716392.5
estimert gjenstående | 35 | 24150
Totalt hele prosjektet | 2274.75 | 1545547.5

## Timer Juss og AF
Timekontroll og prognose
Aktiviteter Juss | Prosent av full stilling | Timer utført | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 | Timer utført uke 11 | Timer utført uke 12 | Timer utført uke 13 | Timer utført uke 14 | Timer utført uke 15 | Timer utført uke 16 | Timer utført uke 17 | Timer utført uke 18 | Timer utført uke 19 | Timer utført uke 20 | Timer utført uke 21 | Timer utført uke 22 | Timer utført uke 23 | Timer utført uke 24 | Timer utført uke 25 | Timer utført uke 26 | Timer utført uke 27 | Timer utført uke 28 | Timer utført uke 29 | Timer utført uke 30 | Timer utført uke 31 | Timer utført uke 32 | Timer utført uke 33 | Timer utført uke 34 | Timer utført uke 35 | Timer utført uke 36 | Timer utført uke 37 | Timer utført uke 38 | Timer utført uke 39 | Timer utført uke 40 | Timer utført uke 41 | Timer utført uke 42 | Timer utført uke 43 | Timer utført uke 44 | Timer utført uke 45 | Timer utført uke 46 | Timer utført uke 47 | Timer utført uke 48 | Timer utført uke 49 | uke 202022 | uke 202024 | Timer utført uke 50 | Kommentar
Prosjektetablering | 14% | 10.5 |  |  | 2.5 | 8
Prosess 1.1 - Utbedringer GDPR | 7.867% | 14.75 |  |  |  |  | 4.25 |  | 2 |  | 3.5 | 0.5 |  | 4.5
Prosess 1.2 - Allforsk | 7.083% | 21.25 | [13 empty] | 5.5 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 0.5 |  |  | 5
Fase 2 | 5.867% | 11 | 0 | [43 empty] | 1 | 4 | 4 | 2
Totalt | 3.083% | 57.5 | 0% | 0% | 6.667% | 21.33% | 11.33% | 0% | 5.333% | 0% | 9.333% | 1.333% | 0% | 12% | 0% | 14.67% | 0% | 2.667% | 5.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6667% | 10.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1.333% | 0% | 0% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.667% | 10.67% | 10.67% |  | 0%
Aktiviteter AF | Prosent av full stilling | Timer utført | Timer utført uke 4 | Timer utført uke 5 | Timer utført uke 6 | Timer utført uke 7 | Timer utført uke 8 | Timer utført uke 9 | Timer utført uke 10 | Timer utført uke 11 | Timer utført uke 12 | Timer utført uke 13 | Timer utført uke 14 | Timer utført uke 15 | Timer utført uke 16 | Timer utført uke 17 | Timer utført uke 18 | Timer utført uke 19 | Timer utført uke 20 | Timer utført uke 21 | Timer utført uke 22 | Timer utført uke 23 | Timer utført uke 24 | Timer utført uke 25 | Timer utført uke 26 | Timer utført uke 27 | Timer utført uke 28 | Timer utført uke 29 | Timer utført uke 30 | Timer utført uke 31 | Timer utført uke 32 | Timer utført uke 33 | Timer utført uke 34 | Timer utført uke 35 | Timer utført uke 36 | Timer utført uke 37 | Timer utført uke 38 | Timer utført uke 39 | Timer utført uke 40 | Timer utført uke 41 | Timer utført uke 42 | Timer utført uke 43 | Timer utført uke 44 | Timer utført uke 45 | Timer utført uke 46 | Timer utført uke 47 | Timer utført uke 48 | Timer utført uke 49 |  |  | Timer utført uke 50 | Kommentar
Prosjektetablering |  | 0
Prosess 1.1 - Utbedringer GDPR |  | 0
Prosess 1.2 - Allforsk |  | 0
Fase 2 |  | 0
Totalt | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%