Framdriftsplan masterrevisjon/Implementering 2017-2019:

| Når | Hva | hvem |
| --- | --- | --- |
| September | formell timeplanlegging for våren 2020 begynner | Timeplanlegger, emneansvarlige |
| august 2019 | Oppstart nytt studieopplegg- skal det være en spesiell markering? | Emneansvarlige, studieadmin, studenter. |
| Juli 2019 | Opptak | studieadministrasjonen |
| 15. april 2019 | Søknadsfrist | studentene |
| mars 2019 | Informasjonsmøte | masterteam |
| Vår 2019 (dato avklares) | Forslag til undervisningsopplegg for andre semester legges fram. Hvis det er behov for justering i emnebeskrivelsene gjøres det nå. | Nivåkoordinator, Emneansvarlig, Studieledelse |
| Januar 2019 | Formell timeplanlegging h.19 begynner | Timeplanlegger, emneansvarlige |
| Høst 2018 (dato avklares) | Forslag til undervisningsopplegg for første semester legges fram. Hvis det er behov for justering i emnebeskrivelsene gjøres det nå. | NEmneansvarlig, Studieledelse |
| Høst 2018/ vår 2019 | Ulike informasjonsaktiviteter/ markesføring. Informasjon bl.a. til samarbeidspartnere for praksis. Her gjelder det være kreative.. | Nivåkoordinatorerer, studieadministrasjone, web-redaktør osv. |
| Desember 2018 | Frist for oppdaterte programsider med alle emnebeskrivelsene klare. Forhåpentlig erdette klart på et tidligere tidspunkt, for eksempel innen september 2018. | Studieadministrasjonen IPED skriver inn på nettsidene. Web-redaktør UV oppretter sider i -Vortex UV-konsulent oppretter emner i FS. STUV/dekanen vedtar. |
| Sommer 2018 | Oppdatere nye programsider | Se over |
| Sommer 2018 | Utsendelse av informasjon til bachelorstudenter | Studieadministrasjonen- samarbeid ba og ma |
| Vår 2018 | Avklare og beskrive overgangsordninger for opptak.(gml. Ordning gjelder minst fram til 2022(?) | Studieledelse/ studieadministrasjonen |
| Vår 2018 | Emnebeskrivlese for masteroppgaven samkjøres og oversendes UV-fakultetet | Nivåkoordinatorene, studiekonsulentene, Yngvild |
| Høst 2017 | Ferdigstilling av reviderte/ nye programbeskrivelserm herunder avklaring av opptakskrav oversendes til fakultetet innen oktober | Nivåkoordinatorene, studiekonsulentene, Tone, Yngvild |
| Høst 2017 | Nedleggelsessak oversendes fakultetet.(KUL/ALLM) Revsjonssak oversendes fakultetet (KDL/PPR) | Yngvild |
| Høst 2017 | Alle emner gjennomgås og oversendes til fakultetet. Tekstlig redigering, lay out og språk. | Nivåkoordinatorene, studiekonsulentene, Tone, Yngvild |