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	Når
	Hva
	hvem

	September
	formell timeplanlegging for våren 2020 begynner
	Timeplanlegger, emneansvarlige

	august 2019 
	Oppstart nytt studieopplegg- skal det være en spesiell markering?
	Emneansvarlige, studieadmin, studenter.

	Juli 2019 
	Opptak
	studieadministrasjonen

	15. april 2019 
	Søknadsfrist
	studentene

	mars 2019 
	Informasjonsmøte
	masterteam

	Vår 2019 (dato avklares)
	Forslag til undervisningsopplegg for andre semester legges fram.
Hvis det er behov for justering i emnebeskrivelsene gjøres det nå.
	Nivåkoordinator, Emneansvarlig, Studieledelse

	Januar 2019
	Formell timeplanlegging h.19 begynner
	Timeplanlegger, emneansvarlige

	Høst 2018 (dato avklares)
	Forslag til undervisningsopplegg for første semester legges fram.
Hvis det er behov for justering i emnebeskrivelsene gjøres det nå.
	NEmneansvarlig, Studieledelse

	Høst 2018/ vår 2019
	Ulike informasjonsaktiviteter/ markesføring. Informasjon bl.a. til samarbeidspartnere for praksis. Her gjelder det  være kreative..
	Nivåkoordinatorerer, studieadministrasjone, web-redaktør osv.

	Desember 2018
	Frist for oppdaterte programsider med alle emnebeskrivelsene klare. Forhåpentlig erdette klart på et tidligere tidspunkt, for eksempel innen september 2018.
	Studieadministrasjonen IPED skriver inn på nettsidene.
Web-redaktør UV oppretter sider i -Vortex
UV-konsulent oppretter emner i FS.
STUV/dekanen vedtar.

	Sommer 2018
	Oppdatere nye programsider
	Se over

	Sommer 2018
	Utsendelse av informasjon til bachelorstudenter
	Studieadministrasjonen- samarbeid ba og ma

	Vår 2018
	Avklare og beskrive overgangsordninger for opptak.(gml. Ordning gjelder minst fram til 2022(?)
	Studieledelse/ studieadministrasjonen

	Vår 2018
	Emnebeskrivlese for masteroppgaven samkjøres og oversendes UV-fakultetet
	Nivåkoordinatorene, studiekonsulentene, Yngvild

	Høst 2017
	Ferdigstilling av reviderte/ nye programbeskrivelserm herunder avklaring av opptakskrav oversendes til fakultetet innen oktober
	Nivåkoordinatorene, studiekonsulentene, Tone, Yngvild

	Høst 2017
	Nedleggelsessak oversendes fakultetet.(KUL/ALLM)
Revsjonssak oversendes fakultetet (KDL/PPR)
	Yngvild

	Høst 2017
	Alle emner gjennomgås og oversendes til fakultetet.
Tekstlig redigering, lay out og språk.
	Nivåkoordinatorene, studiekonsulentene, Tone, Yngvild



