## Slide 1: Gevinstrealisering – det vanskelige enkle!
Sverre Berg, seniorrådgiver DFØ
Om Veileder i gevinstrealisering
22.September 2021
Notes: Ikke en presentasjon som fullt og helt følger veilederen kronologisk.
Fokuserer på faglige poenger ift hva vi ønsker å oppnå med veileder

## Slide 2: DFØ - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
statens fagorgan for
  økonomistyring,
  gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak,
  organisering og ledelse i staten,
  anskaffelser i offentlig sektor.
skal bidra til effektiv ressursbruk
gir støtte og veilede arbeidsgivere, ledere og HR for å styrke arbeidsgiverfunksjonen i staten, sentralt og lokalt
leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen
har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

## Slide 3: Hva er gevinst?
«en effekt som blir sett på som positiv av minst én interessent »
Kvantitativ (kroner, dager, meter, kilogram, partikkelstøv pr m3)
Kvalitativ (brukeropplevelse, vurdert miljøbedring, tillit, regler følges)

## Slide 4: Hva er gevinst?
Utdypende kommentarer:
Gevinster kan også betegnes som positive effekter, positive virkninger, fordeler eller nytte.
gevinster (og kostnadsvirkninger) er resultater av endringer som har skjedd som et resultat av prosjekter og tiltak (leveranser), gjerne i kombinasjon med eksisterende prosesser, produkter eller tjenester.
Med interessenter menes de som forventes å kunne påvirke og/eller bli berørt som følge av et tiltak jf UI/SØA-veilederne. Viktigst av interessentene er målgruppen.
Gevinster kan være forventede og planlagte (tilsiktede), eller uventede (utilsiktede). Det må vurderes om også uventede gevinster skal realiseres.
Oppdragsgiver er bestilleren. Det kan være virksomheten, men oppdraget kan også være initiert og styrt fra noen utenfor virksomheten (tverrgående oppdrag).
I gevinstrealisering kan det være viktige gevinster knyttet til også de tre første leddene i resultatkjeden.
«en effekt som blir sett på som positiv av minst én interessent »

## Slide 5: Resultatkjeden
aktiviteter
produkter/
tjenester
bruker-
effekter
samfunns-
effekter
innsats-
faktorer

## Slide 6: Gevinstrealisering i NORAD-eksempel
Hva er et resultat?
https://www.youtube.com/watch?v=A3mAqo5dE-w&t=3s
Notes: Slår inn åpne dører, men altfor mange ser ikke at de er åpne ;-)

## Slide 7: Hva er gevinstrealisering?
«Prosessen der man henter ut forventede
og evt. ikke-planlagte gevinster av et prosjekt»
Dvs:
Uttaket: (Følge opp gevinstene slik at) de faktisk blir realisert.
Styring av selve prosessen: Planlegging og organisering med tanke på å ta ut gevinster av prosjekter/tiltak.
  Men også å sikre netto gevinst
Notes: Sammenstille nytte- og kostnadsvirkninger, ikke nødvendigvis to streker under svaret. Må gjøres en vurdering.

## Slide 8: «Statlige virksomheter arbeider ikke tilstrekkelig systematisk og målrettet med gevinstrealisering»
Riksrevisjonens administrative rapport nr 1/2015

## Slide 9: Modell i 4 trinn
Identifisere gevinster
Planlegge gevinstrealiseringen
Gjennomføre gevinstrealiseringen
Dokumentere realiserte gevinster
Dokumentere
Identifisere
Planlegge
Gjennomføre
Notes: I identifisere ligger Utrede, dvs Utredningsinstruksen.

## Slide 10: Gevinstrealisering vs Prosjektveiviseren
Identifisere gevinster
Planlegge gevinstrealiseringen
Gjennomføre gevinstrealiseringen
Dokumentere realiserte gevinster

## Slide 11: Gevinstkartet i dagens veileder
Notes: Fargene uten betydning
Skiller ikke mellom tiltak, endring og virkning
Høynivå oversikt

## Slide 12: Gevinst(-avhengighets)kart
IKT/ infrastruktur
«Harde tiltak»
Endringstiltak
«Myke» tiltak
Virksomhets-endringer – endrede produkter og tjenester
Foreløpige effekter
…endelige gevinster
Virksomhetsmål
Oppdragsformål
CRM-IT-system
Datalagring i et felles arkiv for DFØs kon-takt med brukere og kunde
Regel-endringer?
Prosess-endringer kunde-støtte
Generere rapporter og nøkkeltall
Tydeligere kunde-støtte-prosesser
Samhand-ling og koordi-nering på tvers
God og effektiv arbeidsflyt (i def. prosesser)
Bedre effektivitet hos kunde
Bedre kunde-tilfredshet
Mer effektiv kunde-støtte
DFØs tjenester gir synergier og stordrifts-fordeler
DFØs fellestjen-ester er korrekte, rettidige og nyttige
Peppard, Ward, Daniel, 2007

## Slide 13: Trinn 1: Identifisere gevinster
Følg Utredningsinstruksen (evt samfunnsøkonomisk analyse)
Gevinstoversikt – fra utredningens kost/nytte-analyse
  Husk også kostnadsvirkninger
Gevinstkart – helheten og avhengighetsoversikt
Identifisere gevinster
Planlegge gevinstrealiseringen
Gjennomføre gevinstrealiseringen
Dokumentere realiserte gevinster
Notes: Trinn 1:
Viser hvordan dere kan identifisere og presentere gevinstene som forventes av et prosjekt.
1. Fokus på GR allerede i oppstarten! Prosjektmandat (BP1): Bør ha første indikasjon på hvilke gevinster som skal realiseres – linjeorganisasjonens ønsker
2. Utredningsinstruksen er minimumskravet.. Dersom ingen SØA - I veilederen presenterer vi en forenklet løsning: De delene av SØA som er særlig relevante for GR
3. og 4. Verktøy for å lage oversikter over årsakssammenhenger.

## Slide 14: Utredningsinstruksen
Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
Hvilke tiltak er relevante?
Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

## Slide 15: Gevinst(-avhengighets)kart
IKT/ infrastruktur
«Harde tiltak»
Endringstiltak
«Myke» tiltak
Virksomhets-endringer – endrede produkter og tjenester
Foreløpige effekter
…endelige gevinster
Virksomhetsmål
Oppdragsformål
CRM-IT-system
Datalagring i et felles arkiv for DFØs kon-takt med brukere og kunde
Regel-endringer?
Prosess-endringer kunde-støtte
Generere rapporter og nøkkeltall
Tydeligere kunde-støtte-prosesser
Samhand-ling og koordi-nering på tvers
God og effektiv arbeidsflyt (i def. prosesser)
Bedre effektivitet hos kunde
Bedre kunde-tilfredshet
Mer effektiv kunde-støtte
DFØs tjenester gir synergier og stordrifts-fordeler
DFØs fellestjen-ester er korrekte, rettidige og nyttige
Peppard, Ward, Daniel, 2007

## Slide 16: Trinn 2: Planlegge gevinstrealiseringen
Videreutvikle interessentanalyse
Identifisere gevinstroller
Sette opp gevinstrealiseringsplan
Nullpunktsmåling (evt i Identifisere)
Identifisere gevinster
Planlegge gevinstrealiseringen
Gjennomføre gevinstrealiseringen
Dokumentere realiserte gevinster
Notes: I trinn 1 ble gevinstene identifisert og satt i sammenheng.
Trinn 2 viser vi hvordan dere kan planlegge GR-prosessen - være best mulig forberedt når gevinstene skal tas ut.
1. og 3. Beskriver praktiske verktøy for å gjøre planleggingen enklere.
4. Nullpunkt: Måle tilstand på de områdene der gevinster forventes, før prosjektet iverksettes.

## Slide 17: Trinn 3: Gjennomføre gevinstrealiseringen
Gjennomføre tiltakene i gevinstrealiseringsplanen
  Realiser gevinster
    Utnytt muligheter og vurder realisering av ikke-planlagte gevinster
    Rapporter realiserte gevinster løpende
  Oppdater gevinstrealiseringsplanen og annet planverk (bl.a. prosjektbegrunnelse og gevinstkart)
    Minst ved hver faseovergang eller andre beslutningspunkt.
Jevnlig kontakt med de gevinstansvarlige
Identifisere gevinster
Planlegge gevinstrealiseringen
Gjennomføre gevinstrealiseringen
Dokumentere realiserte gevinster
Notes: Trinn 3:
Selve gjennomføringen av gevinstrealiseringsplanen.
Virksomhetsledelsen har overordnede ansvaret for at tiltakene i planen blir gjennomført.
  Ansvar delegert til de gevinstansvarlige
Et par aktiviteter beskrives særskilt i veilederen, siden disse er spesielt viktige forutsetninger for vellykket GR.

## Slide 18: Trinn 4: Dokumentere realiserte gevinster
Dokumentere realiserte gevinster.
Vurdere om det skal realiseres ytterligere gevinster
Avsluttende rapportering
Identifisere gevinster
Planlegge gevinstrealiseringen
Gjennomføre gevinstrealiseringen
Dokumentere realiserte gevinster
Notes: Trinn 4: Er over i Realiseringsfasen i PV.
Dokumentere hvilke gevinster som er oppnådd
Måle om forventede gevinster er realisert som forutsatt. Hvor lenge etter prosjektavslutning bør det måles?
Sammenligne realiserte med forventede gevinster
Ta stilling til om det skal brukes ressurser på å hente ut flere gevinster. N/K-tankegang

## Slide 19: DFØs nettsider – www.dfo.no

## Slide 20: Kritiske suksessfaktorer!
Det må være realisme i estimatene
  Gevinstforventning, ikke potensialet
  Gevinstene må være forankret i oppdragsgivers mål og strategi
Det må jobbes systematisk og målrettet
  Ikke bare på begynnelsen i identifiseringen eller på slutten etter leveranse
  Fokus på gevinster, ikke leveranser
  Iterativ prosess
  Utredningen må brukes aktivt gjennom hele «reisen».
Det må være tydelige ansvars- og myndighetsforhold
  Gevinstansvaret ligger aldri i prosjektet
  Gevinstansvaret må tydeliggjøres med navn, ikke rolle, stilling eller organisatorisk enhet.
  Forankring hos alle interessenter
Notes: 20

## Slide 21: Oppsummering
En gevinst er en effekt ansett positiv av minst én interessent
Gevinstrealisering er både å styre gevinstprosessen og å sikre uttaket
Prosessen har fire faser og bør anses iterativ:
  Identifisere
  Planlegge
  Gjennomføre
  Dokumentere
Viktige verktøy er Utredningsinstruksens metode og gevinstavhengighetskartet
Kritiske suksessfaktorer:
  Realisme i estimatene
  Systematisk og målrettet innsats
  Tydelige ansvars- og myndighetsforhold

## Slide 22
Takk for oppmerksomheten!