## Tjeneste
Tjeneste / system :
Tjenesteeier / systemeier:
Dato:
Beskrivelse:
Utført av:
Deltakere:

## Risikovurdering
Område | Nr. | Risikoelement | Sårbarhet / svakhet | Eksisterende beskyttelsestiltak | Eksisterende kontrolltiltak | K I T | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikonivå | Foreslåtte tiltak
Brukere og tilganger | 1 | Brukere får ikke tilgang til systemet | Manuelle rutiner for opprettelse av brukere |  |  |  | 2 | 1 | 2 | FEIDE, tilgangsstyring
| 2 | Bruker beholder tilgang etter at bruker har sluttet / endret stilling | Dårlige rutiner for avslutning av brukere, manglende automatikk |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Feide
| 3 | Bruker får flere tiltanger enn nødvendig | Lite granulerte tilganger, vanskelig å vudere hva en bruker skal ha, kopierer tilganger til andre. Uklare rutiner for hvem som godkjenner tilganger. |  | Gode rutiner for hvem (på usit) som skal ha tilgang |  | 2 | 2 | 4
| 4 | Brukere beholder admin. / superbruker rettigheter for lenge | Manuelle rutiner for vedlikehold av admin / superbrukere |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Gode rutiner
| 5 | Uvedkommende får tilgang pga. API-nøkler på avveie | Usikker oppbevaring av nøkler |  |  |  | 1 | 4 | 4 | Rotasjon av nøkler, unngå å bruke admin-nøkkel i hovedtjenesten
| 6 | API-nøkler kommer på avveie pga. utro tjener blant driftspersonell | Dårlig opplæring/sjekk av driftspersonell. Konsulenter med for mye tilgang, for mange med systemtilgang. |  |  |  | 1 | 4 | 4 | God opplæring av personell, unngå bruk av konsulenter
| 7 | API-nøkler eksponeres for mye pga. for mange med systemtilganger | Lite granulerte system/drift tilganger |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Begrense tilgang til API-nøkler
| 8 | Data kommer på avveie pga. ekstern tilgang for leverandør, konsulenter eller underleverandører | Tilganger er gitt til eksterne for oppsett, drift eller feilsøking. Ikke tilstrekkelig sikring og kontroll med hva som utføres av arbeid. |  | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 2 | 1 | 2 | Nekte MS å lagre data i 30 dager
| 9 | Passord lagres i løsningen | Benytter ikke felles innloggingsmekanismer som AD, FEIDE, Weblogin el.l. |  | Feide, bruk gjennom API |  | 1 | 1 | 1 | Ikke relevant
Teknisk drift | 10 | Systemet driftes ikke forsvarlig | Tjenesteleverandør drifter ikke etter ISO2700x eller andre anderkjente standarder. Har ikke formalisert eller dokumentert sikring. | MS har ISO-sertifisering |  |  | 1 | 1 | 1
| 11 | Systemet kan ikke gjenopprettes etter feil / krasj | Manglende backup av systemet. Ikke testet backup. |  | Ikke backup i Azure, men backup av egen database |  | 2 | 1 | 2
| 12 | Data kommer på avveie som følge av feil hos driftsleverandør | Manglene dokumentasjon eller forsikringer om forsvarlig og sikker drift |  | Data hos Azure er ikke koblet til en sluttbruker |  | 2 | 1 | 2
| 13 | Systemet er utilgjengelig lenge pga overbelastning | Begrenset ressurs, med mange brukere |  | Ingen essensielle prosesser skal baseres på tjenesten |  | 3 | 1 | 3 | Varsle om i disclaimer
| 17 | Data kommer på avveie eller blir endret som følge av sårbarhet i programvaren | Sikkerhetsfeil i API gir tilganger for uvedkommende |  | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 1 | 2 | 2
| 19 | Data kommer på avveie som følge av hacking | Dårlig sikret software. Ikke patchet software. Plassert i feil nettverkssone. Manglende deteksjon av hendelser. | To-faktorautentisering | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 1 | 2 | 2
| 20 | Data kommer på avveie som del i endring av integrasjoner, ved at flere får API-tilgang | Dårlig testing. Manglende dokumentsasjon og/eller forståelse for hvordan systemet virker. |  | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 1 | 2 | 2 | Gode rutiner for å gi API-tilgang
| 23 | Data kommer på avveie fordi systemet har dårlige utloggingsmekansimer | Systemet har ikke implementert single-logout |  |  |  | 1 | 1 | 1 | FEIDE, sesjoner med begrenset varighet
Mennesklige faktorer | 25 | Data kommer på avveie som følge av uvettig/umoden bruk | Brukerdata kommer på avveie gjennom kopiering, manuell import av data til systemet, etc. |  | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 2 | 1 | 2
| 26 | Data kommer på avveie som del i innlasting av data til systemet. | Manuelle integrasjoner. Manuelle prosesser for å laste data inn. Usikre eller gamle integrasjoner. |  | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 2 | 1 | 2
| 27 | Data kommer på avveie som del av utlasting fra systemet. | Manuelle integrasjoner. Manuelle prosesser for å laste data ut. Usikre eller gamle integrasjoner. |  | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 2 | 1 | 2
| 28 | Data kommer på avveie som del av arbeidsprosesser rundt systemet | Systemet legger opp til at data skal eksporteres, sendes i e-post eller deles på annen måte. |  | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 2 | 1 | 2
| 29 | Data kommer på avveie som følge av lite kjennskap til systemet eller dårlig opplæring. | Komplekst system, ikke tilstrekkelig opplæring |  | Kun grønne og gule data skal legges inn, disclaimer |  | 4 | 3 | 12 | God opplæring og bevisstgjøring. Tilgangsstyring. Forankring hos ledelsen.
| 30 | Data kommer på avveie fordi systemet ikke benyttes, det benyttes alternative løsninger i stedet. | Manglende lojalitet til bruk av systemet. Dårlig ledelsesforankring. For lite opplæring om interne ruiner. |  |  |  | 4 | 3 | 12 | God opplæring, bevisstgjøring av brukere om at annen løsning ikke er tillatt, promotering av UiO-løsning, bevisst navngivning av UiO-løsning, kommunikasjonsstrategi for lansering og bruk
| 31 | Data kommer på avveie fordi systemet har dårlig sikkerhet på klientsiden | Applikasjon har XSS sårbarheter. Ikke sikre cookies, CSRF, med mer. |  | Kun grønne og gule data, gode rutiner for utvikle frontend |  | 1 | 1 | 1
| 31 | Misbruk av tjeneste fører til mislighold av tjenesteavtale | Ulovlig bruk kan føre til at leverandør begrenser tilgang til tjeneste og andre (juridiske) konsekvenser |  | Kun grønne og gule data, disclaimer og brukervilkår |  | 2 | 3 | 6 | Opplæring, bevisstgjøring, tilgangsstyring
| 31 | Misbruk av tjeneste for automatisert beslutningstakning | Bruk i administrative oppgaver, sensur, vurdering av oppgaver, søknader |  | Kun grønne og gule data skal legges inn |  | 3 | 3 | 9 | Opplæring, gode rutiner, bevissgjøring. Lokal lagring av chat-historikk, med mulighet for sanksjoner mot enkeltbrukere
| 31 | Misforstått oppfatning av tjenestens egenskaper og bruksområder | Misoppfatning om at tjenesten ikke kan ta feil. |  |  |  | 3 | 3 | 9 | Opplæring, bevissgjøring
| 31 | Ulovlig eller uetisk bruk av tjenesten | Bruk av tjeneste for å utføre ulovlige operasjoner, bombeoppskrift, etc. |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Opplæring, bevissgjøring, disclaimer, tilgangsstyring (kunne kaste ut brukere som ikke følger regler), Autentisering før bruk
Lovkrav og avtaler | 32 | Systemet tilfredstiller ikke lovkrav ift. logging | Utilstrekkelig intern logging til å avdekke lovlig og ulovlig bruk av systemet. |  | Grønne og gule data, vi logger i database i 1 år |  | 1 | 2 | 2
| 32 | Systemet tilfredstiller ikke lovkrav ift. logging | Utilstrekkelig intern logging til å avdekke urimelig ressursbruk |  | potensiale for utvidelse til individuell/enhetsmessig kostnadsfordeling |  | 2 | 2 | 4 | Hard limit for UiO
| 33 | Systemet tilfredstiller ikke lovkrav ift. logging | Systemet lagrer logger for lenge, eller med for mye detaljer. |  | Kun grønne og gule data. Logger lagres på UiO |  | 3 | 1 | 3 | Gode rutiner for sletting av logger etter 1 år
| 34 | Systemet har ikke databehandleravtale på plass |  |  | Det foreligger databehandleravtale |  | 1 | 1 | 1
| 35 | Systemet har skiftet eier eller forutsetninger siden systemet ble tatt i bruk. | Databehandleravtaler eller driftsavtaler ikke oppdatert ift. endringer |  | Skal ikke bli avhengig av tjenesten |  | 3 | 2 | 6 | Gode rutiner for å følge opp avtaleverk
| 36 | Systemet benyttes til annet enn det databehandleravtalen tilsier | Tjenesteleverandør behandler data i strid med databehandleravtale. Leverandør tar seg forbehold om å bruke av-identifiserte, aggregerte kundedata etter 30 dager frist for sletting |  | Grønne og gule data. Ingen brukerinfo. Ingen lagring hos leverandør |  | 1 | 1 | 1 | God opplæring
| 37 | Systemet skiller ikke data fra flere kunder | Utilstrekkelig separasjon mellom forskjellige kunders data. |  | Egen tennant hos MS. |  | 1 | 1 | 1
| 38 | Det er ikke foretatt hjemmels- og formåls-vurdering av systemet. | Det er ikke fortatt vurdering av om det finnes lovhjemmel til å samle inn og behandle de data som behandles i systemet. |  | Gjøres i forbindelse med registrering i meldeapp |  | 1 | 2 | 2
| 39 | Behandlingsansvarlig ( UiO ) får ikke fjernet data i systemet ved feilpublisering / teknisk feil eller annen lekkasje | Uklare avtaler om varsling og håndtering av sikkerhetshendelser i systemet | Leverandør har egne rutiner for sikkerhetshendelser. | Kun grønne og gule data. Data skal ikke lagres hos leverandør |  | 1 | 1 | 1 | God opplæring, bevisstgjøring
| 40 | Behandlingsansvarlig ( UiO ) blir ikke varslet av leverandør ved sikkerhethendelse som påvirker UiOs data | Manglende avtale med leverandør. Leverandør ønsker ikke å informere om hendelser pga. børsverdi, dårlig PR eller annet. | Leverandør har egne rutiner for sikkerhetshendelser og avtalemessige forpliktelser om varsling og bistand | Kun grønne og gule data |  | 1 | 1 | 1
| 41 | UiOs data lekker til underleverandører, annonseringsselskaper eller andre. | Leverandør mangler oversikt og kontroll over underleverandører. Mangel full varsling ved endring av systemet eller underleverandører | Leverandør forplikter seg i databehandleravtale å kun utlevere data til underleverandører for å kunne levere tjenesten | Kun grønne og gule data |  | 1 | 1 | 1
| 41 | UiOs data utleveres til myndigheter | Leverandør har lovforpliktselser til utlevering |  | Kun grønne og gule data, men avtalemessig forpliktet til å ikke lagre data. Ingen innloggingsdata sendes til tjenesteleverandør. |  | 1 | 1 | 1
| 42 | Tjenesten blir forbudt i Europa pga ny lovgivning | Tjenesten viser seg å være ulovlig pga opphavsrett, personvern og etiske problemer |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Unngå å bli avhengig av tjenesten, ingen essensielle prosesser skal bygge på tjenesten. Vurdere alternative løsninger fortløpende
| 43 | Tjenesten er trent opp på immaterielt beskyttet materiale og kan gi output som dermed er immaterielt beskyttet | Mulighet for utilsiktet plagiat eller krenkelse av immaterialrettigheter |  |  |  | 3 | 2 | 6 | God opplæring av brukere. Disclaimer og brukervilkår. Følge med på rettsutvikling. UiO får en egen policy for AI-tjenester
| 44 | Tjenesten kan være trent på skjevfordelte data. | Resultater kan ha ukjent bias. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Opplæring av brukere. Tjenesten skal ikke brukes til beslutningstagning. UiO får en egen policy for AI-tjenester
| 45 | [7 empty] | 0
| 46 | [7 empty] | 0
| 47 | [7 empty] | 0
| 48 | [7 empty] | 0
| 49 | [7 empty] | 0
Note on G1: KIT: Har elemenet påvirkning på Konfidensiallitet, Tilgjenglighet eller Integritet
Note on H1: Sannsynlighet: Hvor sannsynlig er det at hendelsen inntreffer. 1: En gang pr. 5-10 år elller sjeldnere 2: En gang pr. år eller sjeldnere 3: En gang pr. mnd. eller sjeldnere 4: Oftere en enn gang pr. mnd.
Note on I1: Konsekvens om elementet inntreffer: 1: Hendelsen medører ubetydlige økonomiske konsekvenser, ubetydelig omdømme tap, mindre konsekvenser for enkeltpersoner 2. Hendelen medfører økonomisk tap, omdømme tap, tap av data for for flere personer, eller tap av sensitive data for en eller flere personer. 3. Hendelsen medfører betydelig økonomisk tap, omdømme tap, resulterer i ekstra tiltak, oppfølging eller rapportering. Tap av persondata for mange personer. 4. Hendelsen er meget alvorlig, stort økonomisk tap, stort tap av omdømme, tap av store data mengder, ødeleggelse av data

## Bakgrunnsdata
KIT-tabell | Skala | 2 | 1 | 2.0683 | 1.0427 | 2
K | 1 | 2 | 2 | 2.131 | 2.0291 | 4
I | 2 | 2 | 2 | 2.1068 | 2.1088 | 4
T | 3 | 2 | 3 | 2.2251 | 3.1274 | 6
KI | 4 | 1 | 4 | 1.1811 | 4.2067 | 4
KT |  | 1 | 4 | 1.1601 | 4.1588 | 4
IT |  | 2 | 2 | 2.1924 | 2.1469 | 4
KIT |  | 2 | 1 | 2.0268 | 1.036 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1877 | 1.0657 | 1
|  | 1 | 1 | 1.2377 | 1.057 | 1
|  | 2 | 1 | 2.0934 | 1.0815 | 2
|  | 2 | 1 | 2.1353 | 1.1929 | 2
|  | 3 | 1 | 3.0493 | 1.1453 | 3
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 2 | 1.0906 | 2.0725 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 2 | 1.0515 | 2.0888 | 2
|  | 1 | 2 | 1.0704 | 2.1523 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 1 | 1.0996 | 1.2438 | 2
|  | #REF! | 1 | #REF! | 1.0527 | 2
|  | 2 | 1 | 2.1577 | 1.1392 | 2
|  | 2 | 1 | 2.1811 | 1.2279 | 2
|  | 2 | 3 | 2.0467 | 3.0006 | 12
|  | 2 | 3 | 2.0232 | 3.0746 | 12
|  | 4 | #REF! | 4.1107 | #REF! | #REF!
|  | 4 | 3 | 4.0785 | 3.1911 | 6
|  | 2 | 1 | 2.142 | 1.2419 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 3 | 1 | 3.122 | 1.2438 | 3
|  | 1 | 1 | 1.0316 | 1.0618 | 1
|  | 3 | 1 | 3.0985 | 1.0309 | 1
|  | 1 | 1 | 1.2195 | 1.1162 | 1
|  | 1 | 2 | 1.2016 | 2.1498 | 2
|  | 1 | 1 | 1.247 | 1.176 | 1
|  | 1 | 1 | 1.0652 | 1.0177 | 1
|  | 1 | 1 | 1.0133 | 1.1919 | 1
|  | 1 | 2 | 1.0969 | 2.0087 | 4
|  | 2 | 2 | 2.2132 | 2.2156 | 6
|  | 3 | 2 | 3.1881 | 2.0075 | 4
|  | 2 | 0 | 2.1132 | 0.22678 | 0
|  | 0 | 0 | 0.21289 | 0.091282 | 0
|  | 0 | 0 | 0.086036 | 0.081373 | 0
|  | 0 | 0 | 0.0057193 | 0.070967 | 0
|  | 0 | 0 | 0.12388 | 0.12533 | 0
0
0
0
0
0
0